## SDK更新あり
【SHIBA】アップデートスケジュール
| 2月 | [28 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月 | [29 empty] | 5月
 | time axis 2024-02-01 to 2024-05-31
 | time axis 2024-02-01 to 2024-05-31
SDK更新 【PS5】 6.00 → 8.00 ／ 【PS4】 10.00 → 11.00
◆Develop反映 | 2024-02-19: 修正&Developへのアップロード
[トロフィー] PS5でPS4版を起動して、GOLDY,MINEをゲットすると同時にREFORMERも解放されてしまう不具合
[EULA] EULAの更新
[物理] 選択したスキンによって、ブロックの押し合いで負けてしまう問題の解消
【クリエイター】 作成したステージがアップロードされるまで、カメラ回転が有効にならない不具合の解消
【USER STAGES】 プラットフォームにMETAを追加
【BGM】 早送り時にBGMが正しく再生されない不具合の修正
【タイトル/エンディング】 リーガル（年号）の変更
【タイトル/エンディング】 リーガル（年号）の変更
◆SDKアップロード | 2024-03-04: SDKアップロード期間
SDK内容の確認 | 2024-02-19: SDK更新内容チェック
ビルドPCセッティング | 2024-02-19: ビルドPCセッティング
SDKアップデート | 2024-03-04: SDKアップデート
Rewirdの更新？ | 2024-03-04: Rewirdの更新？
Unity バージョンチェック | 2024-03-11: Unity互換性チェック？
◆ビルド～デバッグ | 2024-03-18: 実機デバッグ期間
リマスタービルド | 2024-03-18: ビルド
SDK・パッチノート確認 | 2024-03-21: SDK更新内容の確認
ガイドラインチェック | 2024-03-21: ガイドライン/ TRCチェック(トロフィーの取得修正の変更が入るため)
修正チェック | 2024-04-01: 修正チェック(PS/ STEAM) / VR含む
遠しプレイチェック | 2024-04-01: 遠しプレイ (PS/ STEAM) / VR含む
VRチェック | 2024-04-22: VRチェック
CSVチェック | 2024-04-22: CSVチェック
◆アップロード | 2024-04-22: SONYサーバー反映
MDT作成 | 2024-04-30: MDT
パッチ予約 | 2024-04-30: パッチ予約
スロット予約 | 2024-04-30: スロット予約
GEMS確認 | 2024-04-30: GEMS
GFQAチェック | 2024-04-30: GFQA対応
◆告知 | 2024-04-22: 告知・Webサイト更新
Webサイト更新 | 2024-04-22: アップデート内容の共有; 2024-05-07: サイト更新
SNS更新 | 2024-05-07: SNS更新
◆ドキュメント作成 | 2024-05-07: ドキュメント作成/フォローアップ期間
ドキュメント作成 | 2024-05-07: 引継ぎドキュメント作成
サーバー引継ぎ | 2024-05-07: サーバー対応引継ぎ